PHỤ LỤC

Kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …… /KH-UBND ngày...../3/2022 của UBND

tỉnh Bắc Ninh)

| TT | Nội dung công việc | Sản phẩm | Thời gian | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. | Các tin, phóng sự, bài viết | Từ tháng 3/2022 | Cục Thuế | Sở TTTT, UBND các huyện, thành phố và cơ quan Báo, Đài |
| 2 | Thành lập Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Cục Thuế nhằm hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai; đôn đốc, kiểm soát tiến độ và báo cáo kết quả triển khai cho Ban chỉ đạo. | Quyết định | Từ tháng 3/2022 | Cục Thuế | Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố |
| 3 | Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT theo quy định. | Báo cáo kết quả rà soát | Từ tháng 3/2022 | Cục Thuế, CCT | UBND các huyện, thành phố |
| 4 | Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng HĐĐT theo thông báo của Cơ quan thuế. | Thông báo của cơ quan thuế | Từ tháng 03/2022 | Cục Thuế, CCT | UBND các huyện, thành phố |
| 5 | Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng. | Thông báo của cơ quan thuế | Tháng 3/2022 | Cục Thuế |  |
| 6 | Tập huấn về chính sách HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC cho cán bộ thuế, người nộp thuế. | Hội nghị tập huấn/lớp đào tạo | Từ tháng 3/2022 | Cục Thuế, CCT | Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan Báo, Đài, Các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT |
| 7 | Công bố đường dây nóng, mạng xã hội để hỗ trợ người nộp thuế. | Thông báo trên Website, Zalo, Facebook | Trước ngày 01/4/2022 | Cục Thuế | Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan Báo, Đài |
| 8 | - Triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh, thành phố theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế - Tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT. - Tiếp nhận dữ liệu và cấp mã cơ quan thuế đối với hóa đơn có mã. - Tiếp nhận dữ liệu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế. | Công văn triển khai | Từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022 | Cục Thuế/Chi cục Thuế |  |
| 9 | - Khai thác dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế. - Kiểm soát thông tin HĐĐT, quản lý rủi ro HĐĐT. - Tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu HĐĐT để đề xuất, tham mưu các biện pháp quản lý thuế. | Các Báo cáo kiểm soát, khai thác | Từ tháng 6/2022 | Cục Thuế/ Chi cục Thuế | Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố |
| 10 | Tổ chức hỗ trợ các vướng mắc cho NNT, cán bộ thuế trong quá trình triển khai HĐĐT của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng | Báo cáo hỗ trợ | Từ tháng 3/2022 và trong suốt thời gian triển khai | Cục Thuế/ Chi cục Thuế |  |
| 11 | Theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các Chi cục Thuế triển khai HĐĐT theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo địa phương phê duyệt. | Báo cáo hàng tuần | Hàng tuần (Từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022) | Cục Thuế |  |
| 12 | Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai HĐĐT trên địa bàn, báo cáo Ban chỉ đạo, Tổng cục Thuế | Báo cáo đánh giá kết quả triển khai HĐĐT trên địa bàn | Trước 15/7/2022 | Cục Thuế | Các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan Báo, Đài |